## Backlog
Sprint	Portail	Titre	Avancement	Type backlog	Type	Priorité	Point Effort	Commentaire
	GENERAL	En tant qu'utilisateur, je veux convertir les nombres romains en nombres décimals.	0 %	User Story	DEV	1	20	Limite pour les chiffres romains : 1 à 1999 ; TOUJOURS EN MAJUSCULE
	GENERAL	En tant qu'utilisateur, je veux convertir les nombres décimals en nombres romains.	0 %	User Story	DEV	1	20
	GENERAL	En tant qu’utilisateur, je veux convertir la date de naissance en nombres romains.	0 %	User Story	DEV	1	20	Format de l’entrée et de la sortie : DD/MM/YYYY
	GENERAL	En tant qu’utilisateur, je veux obtenir le prix de départ à partir d’un montant final et d’un pourcentage.	0 %	User Story	DEV	1	8	Type des nombres en entier
	GENERAL	En tant qu’utilisateur, je veux obtenir la remise effectuée et le prix final à partir d’un montant et d’un pourcentage	0 %	User Story	DEV	1	8
	GENERAL	En tant qu’utilisateur, je veux naviguer entre les pages.	0 %	User Story	IHM	2	5	Barre de navigation : Page 1 (« Romains ») / Page 2 (« Date de naissance ») / Page 3 (« Pourcentage »)
	GENERAL	En tant qu’utilisateur, je veux voir des messages d’erreur pour voir ce qui ne va pas.	0 %	User Story	IHM	2	8	Couleur du texte : rouge
	GENERAL	En tant qu'utilisateur, je veux voir les entrées et les sorties dans un message pop-up.	0 %	User Story	IHM	2	13
	GENERAL	En tant qu'utilisateur, je veux vider les formulaires avec un bouton.	0 %	User Story	IHM	3	8	Texte spécifique sur le bouton : « clear »

## Sprint
Sprint	Lots	Début	Fin	Durée	Remarques
Sprint 0	1	14/11/2016	25/11/2016	2 semaines
Sprint 1	1	28/11/2016	09/12/2016	2 semaines
Sprint 2	1	12/12/2016	23/12/2016	2 semaines	Release B1

## custom
priorité	avancement			Categorie
1	0 %			GENERAL
2	25 %			ADMIN
3	50 %			BDD
4	75 %
	100 %

## estimation
Point effort (PE)	Valeur commerciale (VC)
0	0
1/2	1/2
1	1
2	2
3	3
5	5
8	8
13	13
20	20
40	40
100	100
∞	∞

## Type
INTEGRATION
IHM
DEV
RAPPORT
TDB
SERVICE

## Type Backlog
User Story
Technical Story
Bug
Dette Technique