## BURNDOWN CHART STORY POINT
Burndown chart basé sur le nombre de points d'efforts restants

Nombre de jours du Sprint		10
Nombre de points		30
Nombre points par jour		3

		Scrum Meeting
JOUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAF calculé		27	24	21	18	15	12	9	6	3	0
Nombre points efforts traités		3	3	2	0	6	4	4	2	2	2
RAF constaté		27	24	22	22	16	12	8	6	4	2

## BURNDOWN CHART AVEC TENDANCE
Burndown chart basé sur le nombre de points d'efforts restants

Nombre de jours du Sprint		10
Nombre de points		30
Nombre points par jour		3
Tendance calculée		3

		Scrum Meeting
JOUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAF calculé		27	24	21	18	15	12	9	6	3	0
Nombre points efforts traités		3	3	2	0	6	4	4	2	2	2
RAF constaté		27	24	22	22	16	12	8	6	4	2

## BURNDOWN CHART TACHES
Burndown chart basé sur le nombre de taches restantes

Nombre d’heures du Sprint		12
Nombre de taches		9
Nombre taches par jour		0,75

		Scrum Meeting
HEURES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAF calculé		8,25	7,5	6,75	6	5,25	4,5	3,75	3	2,25	1,5	0,75	0
Nombre taches terminées		0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0
RAF constaté		9	9	9	8	7	6	6	4	4	4	4	4

## BURN UP SPRINT
Burn Up chart basé sur le nombre de points d'efforts

Nombre de jours du Sprint		10
Nombre de points		30

		Scrum Meeting
JOUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre points efforts traités		3	3	2	0	6	4	4	2	2	2
Nombre point d'efforts cumulés		3	6	8	8	14	18	22	24	26	28
Nombre de points restants		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

## COURBE TEMPERATURE
	Relevés
Membre	1	2	3	4	5
Maxence	5	5	4	3	2
Delphine	3	2	2	4	3
Pierre	5	5	3	5	2
Stéphanie	4	4	2	4	4